臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-1課程先鋒、士商領航 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1、健全學校課程發展機制，完成學校本位課程 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、建立課程地圖，完成課程架構 |  | 已完成，進行細部修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、規畫多元選修課程，促進學生多元學習及適性發展 |  | 已完成，進行細部修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、開設各職業類科跨班分組特色課程，提升學生專業能力 |  | 已完成開課，進行授課中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、規畫彈性學習時間，落實學生自主學習之精神 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、發展團體活動時間，強化通識教育、實現五育均衡發展 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、落實新課綱配套措施，充實各項教學設施 |  | 持續辦理中，進行各項教學設施採購 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  | 100.0 |  |  | 83.493 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 112.0 |  |  | 59.6 |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  | 98.0 |  |  | 97.860 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 70.0 |  |  | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 380.0 |  |  | 181.353 |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | 校訂跨域選修課程學分數 | 6/6 |  |  |  |  | 校訂多元選修課程學分數 |  |  | 36/36 |  |
| 填表人 |  | 林 彩 鳳 |  |  | 管考人/主任 |  |  | 何 杉 友 |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 | 定期召開新課綱會議 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 完成技術型高級中等學校課程計畫書、各科課程地圖，進行細部修改 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 完成規畫多元選修課程，進行細部修改 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 完成開設各職業類科跨班分組特色課程，進行授課中 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 彈性學習時間學規畫中 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 團體活動時間規畫中 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 各項新課綱配套措施規畫中，各項教學設施陸續採購中 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:107-1(A1)課程先鋒、士商領航

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

一、完成技術型高級中等學校課程計畫書、各科課程地圖，進行細部修改。並上傳初審版。目前正在進行審查、修改中。

二、完成規畫多元選修課程，進行細部修改。

三、完成各項配套計畫擬寔。

四、其餘事項持續辦理中。

五、商經科特色課程邀請業師入班上課

107學年度第2學期商業營經科行銷學概論企劃案實務分享實施計畫

- 目標：藉由業師分享手工皂行銷企劃案之撰寫及實施過程，讓學生了解行銷企劃於商業環境中實際運用的方式，增進學生將來從事行銷業務工作之技能。

- 實施對象與時間：

201-3/11、18、4/1(一) 第5、6節、 202-3/11、18、4/1(一) 第1、2節、

203-2/18、25、3/4(一) 第1、2節 、204-2/18、25、3/4(一) 第5、6節。

- 實施方式：邀請手工皂達人林玲慧老師入班，搭配教師協同教學，進行手工皂製作後、進行包裝設計、再由業師引導行銷企劃案製作實務。

| 上課時間 | 課程 | 課程大綱 |
| --- | --- | --- |
| 2/18 3/11 | 行銷目標與 實作體驗 | - 行銷目標選擇與說明手工皂之市場定位。 - 說明產品(手工皂)製作過程及所需之材料、工具。 - 實作演練-冷製手工皂入門款(橘香家事皂)。 |
| 2/25 3/18 | 行銷組合分析與實作設計 | - 設計新產品-運用香草及香氛入皂(粉柔玫瑰皂)。 - SWOT分析-說明香氛入皂之優缺點。 - 產品包裝及自我品牌設計。 - 訂定價格及通路選擇。 |
| 3/4 4/11 | 企劃書實務分析 | - 業師說明公司現況與市場分析。 - 整體行銷策略及執行方案。 - 企劃書之分享。 |
| 4班*2節*3次=24節課 |  |  |

- 經費預算：業師鐘點費新臺幣9,600元整 (400*24)，學生作品材料費預計30,000元整 (150人*200元) 。

- 經費來源：高職優質化方案A1課程先鋒、士商領航計畫項下支應。

本實施計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

| 業師解說手工皂製作 | 手工皂完成品 |
| --- | --- |
| 學生專心製作手工皂 |  |

臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-2英語差異化教學與多元學習 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1、研擬英文適性分組教學方案 |  | 持續研擬討論中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、推動協同教學 |  | 已設計課程，持續執行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、推動合作學習教學 |  | 已設計課程，持續執行中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、成立英語微課程設計工作坊 |  | 已成立，並持續運作中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  | 115.0 |  |  | 96.914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 77.0 |  |  | 36.8 |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  | 154.0 |  |  | 153.612 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 0.0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 346.0 |  |  | 250.526 |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | 畢業生通過英語檢定比率 | 80%/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教師參與專業學習社群的比率 | 85/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  | 管考人/主任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 | 研擬英文適性分組教學方案 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 推動協同教學 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推動合作學習教學 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成立英語微課程設計工作坊 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:107-2(A2) 英語差異化教學與多元學習

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

- 推動協同教學：本月繼續推動課程。下表為第二學期協同教學課程內容：

二、推動合作學習教學：本月繼續推動課程

臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-3教師先鋒、專業領航 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1、辦理教師專業研習 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、辦理教師專業社群活動 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、推動教師公開授課 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  | 64.0 |  |  | 62.361 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 70.0 |  |  | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  | 0.0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 0.0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 134.0 |  |  | 62.361 |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | 教師參加研習平均時數 | 22/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 教師參與專業學習社群的比率 | 80/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公開授課人數 | 22/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 林 彩 鳳 |  |  | 管考人/主任 |  |  | 何 杉 友 |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 | 各專業社群正式運作 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:107-3(A3) 教師先鋒、專業領航

本月繼續推動各科進行社群活動

臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-4認識技職教育-鼓勵國中生多元選擇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1辦理國中生技職教育宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2辦理OPEN HOUSE體驗活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  | 71 |  |  | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 67 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 138 |  |  | 0 |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | 高一新生適性就近入學率 | 43/40 |  |  |  |  | 參與國中端升學進路宣導活動次數 |  |  | 50場/0 |  |
|  |  | 高一日校新生註冊人數比率 | 83/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  | 管考人/主任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 | 無 |  |  |  | 符合進度 |  |  |  |  | 佳 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-5(B3)全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1強化樂儀旗舞社團表演能力 |  | 持續辦理中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2深耕全人教育之服務學習 |  | 已完成辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3偏鄉學校辦理三天兩夜營隊 |  | 已於1/21-23辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 114 |  |  | 102.02 |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 114 |  |  | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 228 |  |  | 200.02 |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | B1高一新生適性就近入學率 | 43/31.02(215/693) |  |  |  |  | SB14學生人數與社團數比 |  |  | 50/35.23(高一．二1409人/40個) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SB16參與社在地文藝活動次數 |  |  | 12/9 |  |
| 填表人 |  | 吳鳳翎 |  |  | 管考人/主任 |  |  | 吳鳳翎 |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 | 強化樂儀旗舞社團表演能力 |  |  |  | 持續訓練及表演 |  |  |  |  | 符合進度 |  |  |
| 2 | 深耕全人教育之服務學習 |  |  |  | 目前已上10次社課,將服務學習融入課程 |  |  |  |  | 符合進度 |  |  |
| 3 | 偏鄉學校辦理三天兩夜營隊 |  |  |  | 1/21-23辦理營隊完成 |  |  |  |  | 符合進度 |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱:107-5(B3)全人服務學習-學生社團及多元學習表現發展計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 樂儀旗舞社團表 演能力訓練 |  | 西門町元宵燈節踩街表演 |

臺北市立士林高級商業職業學校

107學年度高職優質化輔助方案 工作督導執行進度報告與管制單

108年2月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  | 107-6(B4)愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | - 建置 e 化閱讀環境、充實館藏 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 悅讀閱樂競賽 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 悅讀閱樂士商人-讀書會 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 校長有約~我愛閱讀-班級競賽 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 校長有約~我愛閱讀-個人競賽 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 中學生網站小論文、閱讀心得比賽 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 募書送愛心活動 |  | 持續辦理中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 107年8月 至 108年7月 |  | 經費 分配 |  | 經常門 | (單位:千元) |  | 核定金額 |  |  | 已執行金額 |
|  |  |  |  |  |  |  | 107會計年度 |  | 115 |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 | 107會計年度 |  | 308 |  |  | 248 |
|  |  |  |  |  |  |  | 108會計年度 |  | 376 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 經資金額總計 |  | 919 |  |  |  |
| 績效考核 部定指標 KPI |  | 指標項目 | 目標/達成值 |  | 績效考核 校定指標 |  |  | 指標項目 |  |  | 目標/達成值 |  |
|  |  | 無 |  |  |  |  |  | SB20圖書館學生借閱率 |  |  | 7.2%/60% |  |
|  |  | 無 |  |  |  |  |  | SB21每生分配圖書冊數比 |  |  | 20/15 |  |
| 填表人 |  |  |  |  | 管考人/主任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本月執行摘要(項目指標) |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  |  | 績效考核自評 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*請於每月3日前填寫前月成果逕送電子檔至優質化計畫辦理協助老師彙整。

計畫名稱: 107-6(B4)愛書悅讀閱樂-深耕閱讀成長計畫

本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)

| 執行成果項目 | 照片 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 悅讀閱樂競賽、悅讀閱樂士商人-讀書會 、校長有約~我愛閱讀 |  | 02/21閱代說明會 |