104年度課程與教學設計領先計畫工作督導執行進度報告與管制單
104年1月份執行進度報告與管制單
	執行進度報告表

	計畫名稱
	104-3悅讀閱樂--深耕人文閱讀與寫作計畫

	辦理事項
	1.培養多元專業閱讀

	
	2.推動職校專業閱讀

	
	3.營造優質閱讀環境

	執行期程
	104年1月
至
104年12月
	經費
分配
	
	核定金額(千元)
	已執行金額(千元)

	
	
	
	資本門
	530
	0

	
	
	
	經常門
	174
	0

	質化成效
檢核
	1.培養學生認識生命的意義，培養多元價值觀，啟發學生人文關懷的精神。
2.強化學生深度閱讀能力提升。
3.促進學生寫作能力提升。
	量化指標
檢核
	項目
數量
達成
1.百本閱讀認證篇數
1000篇
0
2.學生讀書會參加人數
200人次 
0
 3.中學生網站小論文得獎
篇數
25件

0
 4.中學生網站閱讀心得得獎篇數
35件

0


	填表人
	鍾允中
	管考人/主任
	鍾允中

	執行摘要
	差異說明與改善對策
【符合進度、落後、其他】
	績效考核自評

	1
	百本閱讀認證持續辦理中，本年度認證目前累計達篇。
	符合進度
	

	2
	學生讀書會:下學期規劃
1. 3/18內湖高工閱讀代言人(閱讀社)交流讀書會

2. 4/24第1次讀書會
3. 5/29第2次讀書會
	符合進度
	

	3
	中學生網站3/31-第1040331梯次小論文寫作比賽投稿截止
	辦理中
	

	4
	中學生網站3/15 -第1040315梯次讀書心得寫作比賽投稿截止
	辦理中
	


計畫名稱
104-3悅讀閱樂--深耕人文閱讀與寫作計畫
本月執行成果項目照片(每項執行成果請提供2-4張照片含說明)
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	1月22日本校學生參加台北市高職學生關鍵能力閱讀挑戰賽榮獲季軍
	1/5地中海餐廳-校長有約~我愛閱讀~班級獎勵(得獎班級:日219)。

	[image: image3.jpg]



	

	1/7 校長有約~我愛閱讀~班級獎勵(得獎班級:夜102) (地點:圖書館陽光閱覽區)。
	


2

